## Sheet1
締切日程
今日の日付 | プロトタイプ | α版 | β版 | マスター版 | アーカイブ
2020-12-22 | 2021-01-29 | 2021-02-19 | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 2021-03-26
種類 | 工程名 | 規格 | 完成度 | 作業状態 | 備考
プログラム | カメラ | camera.cpp |  |  | プレイヤー2人を範囲に納めるよう追従
プログラム | プレイヤー | player.cpp |  |  | 全三種
プログラム | ステージ | stage.cpp |  |  | 全三種
プログラム | CPU対戦AI | cpu.cpp |  |  | 対戦用AI
プログラム | タイトル画面 | title.cpp |  |  | タイトル画面のUI
プログラム | セレクト画面 | select.cpp |  |  | モード、キャラクター、ステージ選択
プログラム | ゲーム画面 | game.cpp |  |  | ゲーム画面のUI
プログラム | ポーズ画面 | pause.cpp |  |  | タイトルへの遷移、ゲームの続行
プログラム | リザルト画面 | result.cpp |  |  | 勝敗の表示
プログラム | 画面遷移 | fade.cpp |  |  | 各画面遷移
プログラム | ゲームパッド | gamepad.cpp |  |  | ゲーム操作用パッド
プログラム | エフェクト | effect.cpp |  |  | エフェクト、パーティクル
プログラム | 影 | shadow.cpp |  |  | プレイヤー、オブジェクト等に配置
プログラム | アイテム | item.cpp |  |  | ステージ上に表示するアイテム
モデル | プレイヤー１ | player00 |  |  | バランスタイプ
モデル | プレイヤー２ | player01 |  |  | スピードタイプ
モデル | プレイヤー３ | player02 |  |  | ジャンプタイプ
モデル | ステージ１ | stage00 |  |  | 市街地ステージ
モデル | ステージ２ | stage01 |  |  | 荒野ステージ
モデル | ステージ３ | stage02 |  |  | 森林ステージ
モデル | 木箱 | box |  |  | 破壊可能オブジェクト
モデル | 樽 | barrel |  |  | 破壊可能オブジェクト
モデル | コンテナ | container |  |  | 破壊可能オブジェクト
モデル | 車１ | car00 |  |  | 破壊可能オブジェクト(市街地)
モデル | 車２ | car01 |  |  | 破壊可能オブジェクト(市街地)
モデル | 車３ | car02 |  |  | 破壊可能オブジェクト(市街地)
モデル | 岩１ | rock00 |  |  | 破壊可能オブジェクト(荒野)
モデル | 岩２ | rock01 |  |  | 破壊可能オブジェクト(荒野)
モデル | 建物１ | building00 |  |  | 破壊不可能オブジェクト(市街地)
モデル | 建物２ | building01 |  |  | 破壊不可能オブジェクト(市街地)
モデル | 建物３ | building02 |  |  | 破壊不可能オブジェクト(市街地)
モデル | 街路樹１ | tree00 |  |  | 破壊不可能オブジェクト(市街地)
モデル | 街路樹２ | tree01 |  |  | 破壊不可能オブジェクト(市街地)
モデル | 街路樹３ | tree02 |  |  | 破壊不可能オブジェクト(市街地)
モデル | 木１ | tree03 |  |  | 破壊不可能オブジェクト(森林)
モデル | 木２ | tree04 |  |  | 破壊不可能オブジェクト(森林)
モデル | 木３ | tree05 |  |  | 破壊不可能オブジェクト(森林)
モデル | 雑草 | weed |  |  | 非接触オブジェクト
モデル | 倒木 | wood |  |  | 破壊不可能オブジェクト(森林)
モデル | ナイフ | knife |  |  | 近距離武器
モデル | 剣 | sword |  |  | 近距離武器
モデル | 手榴弾 | bomb |  |  | 遠距離武器
モデル | 拳銃 | gun |  |  | 遠距離武器
モデル | マシンガン | machinegun |  |  | 遠距離武器
モデル | ロケットランチャー | launcher |  |  | 遠距離武器
モーション | 待機 | neutral
モーション | 移動 | move
モーション | 近接攻撃 | attack |  |  | パンチやキック等
モーション | ジャンプ | jamp
モーション | 着地 | landing
モーション | 射撃 | shot
モーション | 投擲 | throw
BGM | タイトル画面 | bgm00
BGM | セレクト画面 | bgm01 |  |  | モード、キャラクター、ステージ選択
BGM | ステージ１ | bgm02 |  |  | 市街地ステージ
BGM | ステージ２ | bgm03 |  |  | 荒野ステージ
BGM | ステージ３ | bgm04 |  |  | 森林ステージ
BGM | リザルト画面 | bgm05
SE | スタート音 | se00 |  |  | タイトルでの開始時
SE | 決定音 | se01 |  |  | セレクト時の決定音
SE | カーソル移動 | se02 |  |  | セレクト時のカーソル移動音
SE | 打撃音 | se03 |  |  | 近接攻撃(素手)
SE | 斬撃音 | se04 |  |  | 近接攻撃(刃物)
SE | 射撃音 | se05 |  |  | 遠距離攻撃(銃)
SE | 爆発音 | se06 |  |  | 手榴弾、ランチャー等
SE | 破壊音 | se07 |  |  | オブジェクトの破壊音
タイトル画面
モードセレクト
キャラクターセレクト
ゲーム画面
リザルト画面
ポーズ画面
ステージセレクト