## Sheet1
締切日程
今日の日付 | プロトタイプ | α版 | β版 | マスター版 | アーカイブ
2021-03-29 | 2021-01-29 | 2021-02-19 | 2021-03-05 | 2021-03-19 | 2021-03-26
種類 | 工程名 | 担当 | 規格 | 完成度 | 作業状態 | 備考
プログラム | カメラ | 堀合 | camera.cpp | 50% | 基本制御は概ね完成 | プレイヤー2人を範囲に納めるよう追従
プログラム | プレイヤー | 堀合 | player.cpp | 0% | 冬期休暇中着手 | 全三種
プログラム | ステージ | 堀合 | stage.cpp | 0% |  | 全三種
プログラム | CPU対戦AI | 堀合 | cpu.cpp | 0% |  | 対戦用AI
プログラム | タイトル画面 | 堀合 | title.cpp | 0% |  | タイトル画面のUI
プログラム | セレクト画面 | 堀合 | select.cpp | 0% |  | モード、キャラクター、ステージ選択
プログラム | ゲーム画面 | 堀合 | game.cpp | 0% |  | ゲーム画面のUI
プログラム | ポーズ画面 | 堀合 | pause.cpp | 0% |  | タイトルへの遷移、ゲームの続行
プログラム | リザルト画面 | 堀合 | result.cpp | 0% |  | 勝敗の表示
プログラム | 画面遷移 | 堀合 | fade.cpp | 0% |  | 各画面遷移
プログラム | ゲームパッド | 堀合 | gamepad.cpp | 0% |  | ゲーム操作用パッド
プログラム | エフェクト | 髙橋 | effect.cpp | 0% |  | エフェクト、パーティクル
プログラム | 影 | 堀合 | shadow.cpp | 0% |  | プレイヤー、オブジェクト等に配置
プログラム | アイテム | 堀合 | item.cpp | 0% |  | ステージ上に表示するアイテム
モデル | プレイヤー１ | Hung | player00 | 100% |  | バランスタイプ(15パーツ)
モデル | プレイヤー２ | Hung | player01 | 100% |  | スピードタイプ(15パーツ)
モデル | プレイヤー３ | Hung | player02 | 0% | 冬期休暇中着手 | ジャンプタイプ(15パーツ)
モデル | ステージ１ |  | stage00 | 0% | 冬期休暇中着手 | 市街地ステージ
モデル | ステージ２ |  | stage01 | 0% | 冬期休暇中着手 | 荒野ステージ
モデル | ステージ３ |  | stage02 | 0% | 冬期休暇中着手 | 森林ステージ
モデル | 木箱 | 髙橋 | box | 0% | 冬期休暇中着手 | 破壊可能オブジェクト
モデル | 樽 | 髙橋 | barrel | 0% | 冬期休暇中着手 | 破壊可能オブジェクト
モデル | コンテナ | 髙橋 | container | 0% | 冬期休暇中着手 | 破壊可能オブジェクト
モデル | 車１ | 完成済 | car00 | 100% |  | 破壊可能オブジェクト(市街地)
モデル | 車２ | 完成済 | car01 | 100% |  | 破壊可能オブジェクト(市街地)
モデル | 車３ | 完成済 | car02 | 100% |  | 破壊可能オブジェクト(市街地)
モデル | 岩１ | 小関 | rock00 | 0% | 冬期休暇中着手 | 破壊可能オブジェクト(荒野)
モデル | 岩２ | 小関 | rock01 | 0% | 冬期休暇中着手 | 破壊可能オブジェクト(荒野)
モデル | 建物１ | 完成済 | building00 | 100% |  | 破壊不可能オブジェクト(市街地)
モデル | 建物２ | 完成済 | building01 | 100% |  | 破壊不可能オブジェクト(市街地)
モデル | 建物３ | 完成済 | building02 | 100% |  | 破壊不可能オブジェクト(市街地)
モデル | 街路樹１ | 完成済 | tree00 | 100% |  | 破壊不可能オブジェクト(市街地)
モデル | 街路樹２ | 完成済 | tree01 | 100% |  | 破壊不可能オブジェクト(市街地)
モデル | 街路樹３ | 完成済 | tree02 | 100% |  | 破壊不可能オブジェクト(市街地)
モデル | 木１ | 髙橋 | tree03 | 0% | 冬期休暇中着手 | 破壊不可能オブジェクト(森林)
モデル | 木２ | 髙橋 | tree04 | 0% | 冬期休暇中着手 | 破壊不可能オブジェクト(森林)
モデル | 木３ | 髙橋 | tree05 | 0% | 冬期休暇中着手 | 破壊不可能オブジェクト(森林)
モデル | 枯れ木 | 髙橋 | tree06 | 0% | 冬期休暇中着手 | 破壊不可能オブジェクト(荒野)
モデル | 雑草 | 髙橋 | weed | 0% | 冬期休暇中着手 | 非接触オブジェクト
モデル | 倒木 | 堀合 | wood | 0% | 冬期休暇中着手 | 破壊不可能オブジェクト(森林)
モデル | ナイフ | 三浦 | knife | 0% | 冬期休暇中着手 | 近距離武器
モデル | 剣 | 完成済 | sword | 100% |  | 近距離武器
モデル | 手榴弾 | 三浦 | bomb | 0% | 冬期休暇中着手 | 遠距離武器
モデル | 拳銃 | 三浦 | gun | 0% | 冬期休暇中着手 | 遠距離武器
モデル | マシンガン | 小関 | machinegun | 100% | 冬期休暇中着手 | 遠距離武器
モデル | ロケットランチャー | Hung | rocket | 0% | 冬期休暇中着手 | 遠距離武器
モーション | 待機 | 三浦・高橋 | neutral | 0% |  | ニュートラルモーション
モーション | 移動 | 三浦・高橋 | move | 0% |  | 走行モーション
モーション | 近接攻撃 | 三浦・高橋 | attack | 0% |  | パンチやキック等
モーション | ジャンプ | 三浦・高橋 | jamp | 0% |  | ジャンプモーション
モーション | 着地 | 三浦・高橋 | landing | 0% |  | 着地モーション
モーション | 射撃 | 三浦・高橋 | shot | 0% |  | 射撃モーション
モーション | 投擲 | 三浦・高橋 | throw | 0% |  | 投げモーション
モーション | 勝利ポーズ１ | 三浦・高橋 | victory00 | 0% |  | 勝利ポーズ１
モーション | 勝利ポーズ２ | 三浦・高橋 | victory01 | 0% |  | 勝利ポーズ２
モーション | 勝利ポーズ３ | 三浦・高橋 | victory02 | 0% |  | 勝利ポーズ３
モーション | 近接(刃物) | 三浦・高橋 | slash | 0% |  | 斬りつけモーション
モーション | やられ | 三浦・高橋 | damage | 0% |  | やられモーション
テクスチャ | 道路１ |  | road00 | 0% |  | 路面(横断歩道左側)
テクスチャ | 道路２ |  | road01 | 0% |  | 路面(横断歩道右側)
テクスチャ | 道路３ |  | road02 | 0% |  | 路面(センターライン左側)
テクスチャ | 道路４ |  | road03 | 0% |  | 路面(センターライン右側)
テクスチャ | 道路５ |  | road04 | 0% |  | 路面(無地)
テクスチャ | 草地 |  | grass | 0% |  | 草原
テクスチャ | 荒地 |  | wasterland | 0% |  | 荒地
テクスチャ | タイトル背景 |  |  |  |  | タイトル
テクスチャ | リザルト背景 |  |  |  |  | リザルト
テクスチャ | 勝利テクスチャ |  |  |  |  | 勝利ロゴ
テクスチャ | 敗北テクスチャ |  |  |  |  | 敗北ロゴ
テクスチャ | セレクト背景 |  | select_bg |  |  | セレクト画面背景
テクスチャ | セレクトタイトル１ |  | serect_mode | 100% | 幅960×高さ160 | モード選択タイトル
テクスチャ | セレクトタイトル２ |  | select_chara | 100% | 幅960×高さ160 | キャラ選択タイトル
テクスチャ | セレクトタイトル３ |  | select_stage | 100% | 幅960×高さ160 | ステージ選択タイトル
テクスチャ | 選択タブモード１ |  |  | 100% | 幅220×高さ440 | 1人用選択タブ
テクスチャ | 選択タブモード2 |  |  | 100% | 幅220×高さ440 | 2人用選択タブ
テクスチャ | 選択タブキャラ１ |  |  |  | 幅220×高さ440 | バランスタイプ選択
テクスチャ | 選択タブキャラ２ |  |  |  | 幅220×高さ440 | スピードタイプ選択
テクスチャ | 選択タブキャラ３ |  |  |  | 幅220×高さ440 | ジャンプタイプ選択
テクスチャ | 選択タブステージ1 |  |  | 100% | 幅220×高さ440 | 市街地選択
テクスチャ | 選択タブステージ２ |  |  | 100% | 幅220×高さ440 | 荒野選択
テクスチャ | 選択タブステージ3 |  |  | 100% | 幅220×高さ440 | 森林選択
BGM | タイトル画面 |  | bgm00 | 0% |  | タイトル
BGM | セレクト画面 |  | bgm01 | 0% |  | モード、キャラクター、ステージ選択
BGM | ステージ１ |  | bgm02 | 0% |  | 市街地ステージ
BGM | ステージ２ |  | bgm03 | 0% |  | 荒野ステージ
BGM | ステージ３ |  | bgm04 | 0% |  | 森林ステージ
BGM | リザルト画面 |  | bgm05 | 0% |  | リザルト
SE | スタート音 |  | se00 | 0% |  | タイトルでの開始時
SE | 決定音 |  | se01 | 0% |  | セレクト時の決定音
SE | カーソル移動 |  | se02 | 0% |  | セレクト時のカーソル移動音
SE | 打撃音 |  | se03 | 0% |  | 近接攻撃(素手)
SE | 斬撃音 |  | se04 | 0% |  | 近接攻撃(刃物)
SE | 射撃音 |  | se05 | 0% |  | 遠距離攻撃(銃)
SE | 爆発音 |  | se06 | 0% |  | 手榴弾、ランチャー等
SE | 破壊音 |  | se07 | 0% |  | オブジェクト破壊音
タイトル画面
モードセレクト
キャラクターセレクト
ゲーム画面
リザルト画面
ポーズ画面
ステージセレクト